## Leht1
1.1.Looduskeskkond
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Põlevkivisektori taandumine: | Tehnilise taristu ja keskkonnainvesteeringud | Kauksi ja Kuru joogivee- ja reoveepuhastite elektriga liitumised (43 481 €).
Ressursitasude vähenemine seoses põlevkivi kaevandamise vähenemisega (2024. aastal 3,76 miljonit €, 2028. aastaks väheneb 1,5 miljoni võrra) |  | Peipsi põhjaranniku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (129 303 €).
Toimusid eterniidi kogumise ringid (kevad ja sügis) ja KIK-i projekti raames tasuta 100 kodukompostri jagamine elanikele.
Rohepöörde mõju: | Avaliku ruumi ja maastiku kujundamine (s.h. maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine) | Kuremäe küla keskväljaku maastikuarhitektuurne projekt (6 893 €).
Eesti riiklik eesmärk lõpetada põlevkivist elektri tootmine aastaks 2035 ja kogu põlevkivi kasutamine aastaks 2040 mõjutab tugevalt valla tulubaasi ja töökohti. |  | Vastavalt teedehoiukavale investeeriti killustik- või freespurust kattega teede pindamisse ja remonti 126 385 €, teede pindamisse ja asfaltkatete ehitusse 119 149 €.
Ajaloolise hoonestuse seisukord: |  | Maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine (Iisaku hooldekodu väikemaja, Iisaku kooli staadioni tribüüni hoone, Tudulinna loomapidamishooned) ja mõisaparkide iga-aastane korrastamine.
Paljud hooned olid amortiseerunud ja mõjutasid negatiivselt maastikupilti. |  | Alutaguse teenuskeskuse põhiprojekti muudatused, sisearhidektuur, teeprojekt 20 224 €
Peipsi-äärse taristu ja puhkealade arendamine (lisaparkla Kauksis), et toetada loodusturismi ja kohalikku ettevõtlust.
Teenuste pakkumine hajaasustuses: | Taastuvenergia arendamine | Päikesepaneelid Kiikla rahvamajale (23 021 €) ja Pagari päikeseelektrijaama projekt (14 643 €)
Suur territoorium ja hõre asustus raskendavad keskkonnateenuste (nt jäätmekäitlus, veevarustus) korraldamist
| Ranniku ja jõeäärsete alade arendamine | Rannapungerja jõe kaldakindlustuse ja puhkeala arendamise projekteerimine (9 504 €).
Alajõe sadama ja kogukonnamaja arendus (38 184 €)
1.2. Avalik ruum
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Hõre asustus ja suur territoorium: | Kultuuri- ja kogukonnahoonete arendused | Iisaku Rahvamaja ümbruse korrastus ja parkla renoveerimine (33 219 €).
See raskendab avaliku ruumi arendamist ja teenuste pakkumist, kuna elanike ja külastajate vajadused on hajutatud. |  | Mäetaguse Jäägrimuuseumi fassaadi renoveerimine (17 772 €).
Pagari Tõllakuuri küttesüsteemi paigaldus (6 198 €).
Kuremäe Raamatukogu ja Teenuskeskuse katuse ja akende vahetus (235 505 €).
Iisaku staadioni rekonstrueerimine (240 394 €).
Staadioni parkla ja lasteaia juurdepääsutee rajamine (14 642 €).
Staadioni tribüünihoone eskiisprojekt (4 685 €).
Keskuste atraktiivsuse vajadus: | Keskuste kujundusprojektid | Kuremäe küla keskväljaku maastikuarhitektuurne põhiprojekt (6 893 €).
(s.h. teenuskeskuse arendus)
Valla keskuste (nt Iisaku, Tudulinna, Kuremäe) kujundusprojektide elluviimine oli vajalik, et tõsta piirkondade visuaalset ja funktsionaalset väärtust. |  | Jätkati Iisaku aleviku kujundusprojektide (keskväljak) elluviimist.
Alutaguse teenuskeskuse põhiprojekti muudatused ja sisearhitektuur (20 244 €).
Tamme tn 1 kinnistu ost Iisakus (45 000 €).
1.3. Veeteenus
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Vananev taristu: | Elektriga liitumised | Kauksi ja Kuru joogivee- ja reoveepuhastite elektriga liitumised (43 481 €).
| Projekteerimine ja planeerimine | Algatati ÜVK ülevaatamine
Mitmes piirkonnas on joogivee- ja reoveesüsteemid amortiseerunud ning vajavad uuendamist. |  | Peipsi põhjaranniku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine (129 303 €)
Teenuse kättesaadavus hajaasustuses: | Toetused hajaasustuse programmiga | 18 lepingut, sh 6 veevarustussüsteemi, 11 kanalisatsioonisüsteemi ja 1 juurdepääsutee rajamiseks (toetuse summa 67 164 eurot)
Suur territoorium ja madal asustustihedus muudavad veeteenuste pakkumise kulukaks ja tehniliselt keerukaks.
Põlevkivisektori mõju | Alutaguse Haldus OÜ tegevused | 39 veetöötluspuurkaevu ja ca 200 km veetrasse.
Ressursitasude vähenemine mõjutab ka veeteenuste arendamise rahastamisvõimalusi. |  | 101 640 m³ joogivee tootmine.
31 reoveepumplat ja 8 reoveepuhastit, 51 400 m³ reovee käitlemine.
Investeeringud: Tudulinna reoveepuhasti purgimismahuti (35 000 €), elektrigeneraatorid, juurdepääsutee Kalina pumplasse.
1.4. Energiamajandus
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Põlevkivisektori taandumine: | Koostöö riigiga, et leida alternatiivseid ettevõtlusvõimalusi ja töökohti põlevkivisektori töötajatele | Vallale kuuluvate hoonete energiatõhususe parandamine (nt renoveerimistööd Kuremäe raamatukogus ja teenuskeskuses).
Ressursitasude vähenemine seoses põlevkivi kaevandamise vähenemisega. 2024. aastal oli ressursitasu 3,76 miljonit eurot, kuid 2028. aastaks prognoositakse langust 1,5 miljoni võrra. |  | Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneering
Võrnu küla Aidu taastuvenergiapargi detailplaneering
Arendustegevused vesiniku tootmisüksuse rajamiseks Ohakvere küla Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile
Rohepöörde surve: Eesti riiklik eesmärk lõpetada põlevkivist elektri tootmine aastaks 2035 ja kogu põlevkivi kasutamine aastaks 2040 seab vajaduse ümberkujundada kohalik energiamajandus ja töökohtade struktuur. | Keskkonnasäästlikkus ja iseseisev energiatootmine | Päikesepaneelid paigaldati Kiikla rahvamajale (23 021 €). Pagari päikeseelektrijaama projekt ja liitumistasu (14 643 €).
Uute hoonete ja teenuskeskuste planeerimisel arvestatakse energiatõhususe ja taastuvenergia lahendustega.
1.5. Teed, tänavavalgustus ja side
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Taristu killustatus ja vananemine | Keskkonnasäästlikkus ja esteetika | Killustik- ja freespurukattega teede remont (126 385 €).
Teede pindamine ja asfaltkatete ehitus (119 149 €).
Iisaku Tamme kergliiklustee ehituse lõpetamine (13 387 €).
Turismi ja ettevõtluse arengut takistav infrastruktuur | Tugitaristu arendamine. Eesmärk on toetada turismi ja ettevõtluse arengut kaasaegse ja ligipääsetava taristuga. | Kauksi ja Kuru reoveepuhastite elektriga liitumised (43 481 €).
Alajõe sadama ja kogukonnamaja elektriga liitumised (38 184 €)
Peipsi piirkonnas kehtestatud 7 detailplaneeringuid
Ligipääsetavus ja ühenduvus | Koostöö erasektoriga. Planeeringute ja taristu kaudu toetatakse uute ettevõtete tulekut piirkonda. | Pannjärve tervisespordikeskuse detailplaneering – eesmärgiks juurdepääsude ja parkimisvõimaluste parandamine.
Peipsi põhjaranniku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekt (129 303 €).
Kuremäe küla keskväljaku maastikuarhitektuurne projekt (6 893 €).
Rannapungerja kaldakindlustuse ja puhkeala projekteerimine (9 504 €).
2024. aastal kehtestati kokku 8 detailplaneeringut
1.6. Jäätmemajandus
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Hajaasustus ja suur territoorium: | Keskkonnateadlikkuse suurendamine: | Projekti „Eterniidi kogumise korraldamine“ raames viidi läbi kogumisringid koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega.
Teenuste korraldamine on kulukas ja logistiliselt keeruline. | Elanike kaasamine ja teavitamine jäätmete liigiti kogumise vajalikkusest. | KIK kodukomposterite projekt, mille raames jagati tasuta 100 kodukomposterit
Keskkonnateadlikkuse tõstmine: | Jätkusuutlik jäätmekäitlus: | Jäätmejaama teenust osutavad Torma ja Uikala prügila
Vajadus suurendada elanike teadlikkust jäätmete sortimisest ja keskkonnasõbralikust käitumisest. | Eelistatakse lahendusi, mis vähendavad prügi teket ja soodustavad taaskasutust. | Valla territooriumil on kolmes kohas (Kurtna, Mäetaguse, Iisaku) võimalik ära anda ohtlike jäätmeid
Ohtlike jäätmete käitlemine: | Koostöö riiklike programmidega: | Kodukompostrite jagamine:
Soetati ja jagati elanikele soojustamata kodukompostreid, et vähendada biojäätmete hulka olmeprügis, uuendati kodulehel olevat infot, kirjutati artikleid kohalikus lehes
Eterniidi ja muude ohtlike jäätmete kogumine vajab eraldi korraldust ja rahastust. | Toetuste ja projektide kaudu kaasrahastatakse jäätmemajanduse arendusi.
1.7. Ühistransport
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevusuunad | Täitmine 2024
Hõre asustus ja suur territoorium: | Koostöö Ida-Viru Ühistranspordikeskusega | Otseseid ühistranspordi arendusi (nt uued liinid või sõidukid) 2024. aastal koostöös IVÜTK- ga kooskõlastatud liinireiside graafikud
Vallal on esindatus piirkondlikus ühistranspordi korralduses
Ühistranspordi korraldamine on keeruline ja kulukas, kuna elanike paiknemine on hajus ning nõudlus ebaühtlane. |  | Koolid koostöös vallaga korraldasid õpilasveo transpordi
Kaudselt toetati ühistranspordi kasutamist läbi teede ja kergliiklusteede arenduse ning teenuskeskuste ligipääsetavuse parandamise.
Hajaasustuse programmi kaudu paranes ligipääs transporditeedele.
Ligipääsetavus teenustele | Eesmärk on tagada parem ühendus keskustega ja teenustega, eriti eakatele ja noortele. | Uute teenuskeskuste (nt Iisakus ja Alajõel) planeerimisel arvestati ka ühistranspordi ligipääsetavusega.
Paljudel elanikel on keeruline jõuda avalike teenuste ja keskusteni, eriti neil, kellel puudub isiklik sõiduvahend.
Vähene ühendus turismiobjektidega | Keskkonnasõbralik liikumine | Lõpetati Iisaku Tamme kergliiklustee ehitus (13 387 €), mis toetab turvalist liikumist jalgsi ja jalgrattaga.
Kergliiklusteede ja jalgrattateede arendamine toetab säästlikku liikumist.
6.8. Riigi- ja erateenused
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Teenuste kättesaadavus hajaasustuses: | Teenuste koondamine ja ligipääsetavus: Eesmärk on pakkuda mitmeid teenuseid ühes kohas, et parandada kättesaadavust. | Teenuskeskuse ja kogukonnamaja projektid liikusid edasi ettevalmistuse faasis ja esitati taotlused erinevatesse meetmetesse
Suur territoorium ja madal asustustihedus muudavad riiklike ja erasektori teenuste pakkumise keeruliseks. |  | Toetatud eluaseme projekt jõudis projekteerimiseni.
Iisakusse kavandatud teenuskeskus koondab mitmeid avalikke teenuseid (vallavalitsus, sotsiaalteenused, perearst, apteek).
| Keskkonnasäästlikkus ja funktsionaalsus | Uute hoonete ja teenuskeskuste planeerimisel arvestatakse energiatõhususe ja kogukondliku kasutusega.
Alajõe kogukonnamaja projekt: Kavandatud multifunktsionaalne hoone, mis toetab nii kogukondlikke kui ka avalikke teenuseid.
Koordineerimine ja koostöö | Koostöö erasektoriga | Vallavara kasutusse andmine ja planeeringute kaudu toetatakse ettevõtlust ja teenuste arengut.
Valla roll teenuste vahendajana ja koostööpartnerina on oluline, kuid vajab pidevat arendamist. |  | Detailplaneeringute menetlus
6.9.Haridus- ja noorsootöö
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Demograafiline surve: Laste ja noorte osakaal elanikkonnas on madal, eakate osakaal kõrge väheneb nõudlus alus- ja üldhariduse järele. | Haridusvõrgu korrastamine | Illuka Kooli spordihoone katuse renoveerimine: 191 060 €.
.
Iisaku staadioni rekonstrueerimine: 240 394 €
Iisaku Gümnaasiumi ümberkujundamine põhikooliks (2024–2025).
Iisaku Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõttu ei toimu alates 01.09.2024, 11.–12. klassi alates 01.09.2025
Kool saab nimeks Iisaku Põhikool.
Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud toetus uue koolihoone ehituseks: 6,77 miljonit eurot.
Haridusvõrgu jätkusuutlikkus: Vajadus optimeerida haridusasutuste võrku ja kinnisvara kasutust. | Lasteaedade ühendamine | Iisaku Lasteaed Kurekell ja Mäetaguse Lasteaed Tõruke ühendatakse Alutaguse Lasteaiaks (alates 01.09.2024)
Noorte kaasamine: | Noorsootöö toetamine | Noorsootöö ja hariduse toetused: mitmed sihtfinantseerimised (nt õpetajate palgatoetused, projektitoetused).
Vajadus tugevdada noorsootöö tegevust ja kättesaadavust eri piirkondades. | Noorsootöö koordineerimine Alutaguse Huvikeskuse kaudu. | Toetatud projektid: nt Alutaguse Õpilasmalev, NORFF
6.10. Kultuur, noorsootöö ja külaliikumine
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Rahvastiku vananemine: | Kultuuri- ja vaba aja võimaluste arendamine | Investeeringud kultuuri- ja kogukonnarajatistesse:
Iisaku Rahvamaja ümbruse korrastus: 33 219 €
Noorte osakaal on madal, eakate osakaal kõrge, mis mõjutab kultuuri- ja noorsootöö vajadusi.
Mäetaguse Jäägrimuuseumi fassaadi renoveerimine: 17 772 €
Hõre asustus ja suur territoorium:
Kuremäe Raamatukogu renoveerimine (katus ja aknad): 235 505 €
Teenuste kättesaadavus on keeruline, mis raskendab noorte ja kogukondade kaasamist.
Pagari Tõllakuuri küttesüsteem: 10 721 €
Ressursitasude vähenemine:
Kiikla rahvamaja päikesepaneelid: 23 021 €
Tulevikus väheneb põlevkivisektori panus valla eelarvesse, mis võib piirata kultuuri- ja noorsootöö rahastust.
| Noorsootöö toetamine | Noorsootöö ja haridus:
Kultuuri- ja vaba aja infrastruktuuri vananemine: |  | Õpilasmaleva toetus: 2 300 €
Vajadus rahva- ja seltsimajade, raamatukogude ja spordirajatiste renoveerimiseks. |  | Noortekeskuste tegevuse jätkamine Huvikeskuse kaudu.
| Kogukonnakeskuste arendamine | Kogukonnakeskused ja külaliikumine:
Alajõe kogukonnamaja projekteerimine: 38 184 €
Alutaguse teenuskeskuse rajamine Iisakusse (sisaldab ka eakate päevakeskust ja ürituste ruume).
Vasknarva linnuse ja vaatetorni renoveerimine.
| Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine | Muuseumitegevus:
Iisaku Kihelkonna Muuseumis 7 855 külastajat, 19 haridusprogrammi, 4 elamusprogrammi, 5 loengut ja 4 temaatilist üritust.
Toimivad kolme piirkonna kogukonnakogud
6.11. Sport ja vaba aeg
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Iisaku staadioni rekonstrueerimine lõpetati 2024. aastal (240394 €), rajati parkla ja juurdepääsutee (14 642 €), koostati tribüünihoone eskiisprojekt (4685 €)
Turismi infrastruktuuri puudulikkus: Majutus- ja toitlustuskohtade nappus takistab olemasolevate atraktsioonide potentsiaali täielikku kasutamist. |  | SA Pannjärve Tervisespordikeskus
Uute liivaväljakute rajamine (rannavõrkpall, rannajalgpall).
Basseini renoveerimine, valgustuse uuendamine, discgolfi- ja terviseradade hooldus.
Kultuuri- ja rahvamajade korrastamine:
Iisaku Rahvamaja ümbrus, Mäetaguse Jäägrimuuseum, Pagari Tõllakuur, Kuremäe raamatukogu.
Turismi ja ettevõtluse arendamine:
Pannjärve tervisespordikeskuse detailplaneering (staadion, väliväljakud, parkimine).
Rannapungerja puhkeala arendamine (puhke- ja spordiürituste korraldamiseks).
Põlevkivisektori hääbumine: Vähenevad ressursitasud mõjutavad valla eelarvet ja seeläbi ka sportliku ja vaba aja tegevuste rahastamist.
Üritused ja kogukonnatöö:
Toimusid mitmed spordi- ja vaba aja üritused: Alutaguse Maraton, Rattamaraton, discgolfi võistlused, Elamusmaraton, MudEst jt.
Planeeritakse koostöö laiendamist teiste KOV-ide ja ettevõtetega.
6.12. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Vananev elanikkond: Alutaguse valla elanikkonna vanuseline struktuur on vähem jätkusuutlik – eakate osakaal on kõrge, mis suurendab nõudlust sotsiaalteenuste järele. | Teenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine | Investeeringud ja projektid:
| Projekt „Alutaguse toetatud eluaseme loomine“ – eesmärk on ehitada kaks kaasaegset ja keskkonnasäästlikku teenusmaja (Iisakusse ja Mäetagusele), kokku 16 korterit. | Teenusmajade projekteerimine: 24 507 €.
Teenuste kättesaadavus: Hõre asustus ja suur territoorium raskendavad teenuste pakkumist ja kättesaadavust. |  | Koduhooldus, tugiisik, sotsiaaltransport ja nõustamisteenus jätkusid ka pärast 2023. aasta projekti lõppu.
Tuleohutusprojekt: 41 575 €.
Ressursitasude vähenemine: Tulevikus vähenevad ressursitulud mõjutavad valla suutlikkust sotsiaalteenuseid pakkuda. |  | Osalemine Päästeameti projektis „Kodud tuleohutuks“ – korrastati 5 majapidamise kütte- ja elektrisüsteemid, osutati teenuseid 6 majapidamisele.
SA Alutaguse Hoolekeskuse hoolduskulude kasv – hoolduskomponent tõusis 2024. aastal 642 euroni, mis tõstis kohatasud 1300–1500 euroni. |  | SA Alutaguse Hoolekeskuse remonditööd ja sisustuse uuendamine.
2024 aastal viidi läbi õendusosakonna remont, uuendati sisustust ja köögitehnikat, vahetati suitsuandurid ja hooldati aknad.
SA Alutaguse Hoolekeskuses oli 2025. aasta alguses 102 klienti.
Töötajad osalesid koolitustel, korraldati üleriigilised hooldustöötajate kutsevõistlused.
6. 13. Turism
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Infrastruktuuri puudujäägid: Majutus- ja toitlustuskohtade nappus takistab olemasolevate atraktsioonide ja rajatiste potentsiaali täielikku kasutamist. | Peipsi põhjaranniku arendamine | Investeeringud:
Peipsi põhjaranniku vee- ja kanalisatsiooniprojekt: 129 303 €.
Tugi-infrastruktuuri vajadus: Peipsi põhjarannikul puudub piisav vee- ja kanalisatsioonitaristu, kiire internet, parkimisalad, slipid, jalg- ja jalgrattateed. |  | AS-le Emajõe Veevärk anti garantii 600 000 € ulatuses projekti omaosaluse katteks.
| Rannapungerja puhkeala arendus | Rannapungerja kaldakindlustus: 9 504 €.
| Vasknarva arendus | Vasknarva linnus ja vaatetorn: 37 801 €.
| Alajõe | Alajõe kogukonnamaja projekteerimine: 38 184 €.
| Uusküla spaahotelli arendus: | Detailplaneering kehtestatud, ehitus alanud, valmib 2026. aastal.
Hotelli maksumus ~35 miljonit €, 97 tuba, spaakompleks, restoran.
6.14. Ettevõtlus
Väljakutsed | Arendustegevused/tegevussuunad | Täitmine 2024
Ressursitasude vähenemine: Põlevkivisektori taandumine ja kaevandamisõiguse tasude vähenemine mõjutavad tugevalt valla tulubaasi ja seeläbi ka ettevõtluse toetamise võimalusi. | Taristu ja tugiinfrastruktuuri arendamine: | Investeeringud ja projektid:
Müügipaviljonide soetamine Kauksi (2 tk) ja Kuremäele (3 tk) – 73 194 €.
Taristu puudujäägid: Ettevõtluse arengut piirab sobiva taristu ja tugiinfrastruktuuri puudumine, eriti turismi- ja teenindusettevõtete jaoks. |  | Uusküla spaahotelli ehitusleping sõlmitud, ehitus alanud.
Hõre asustus ja kaugused: Suur territoorium ja madal asustustihedus raskendavad ettevõtluse koondumist ja teenuste pakkumist. | Detailplaneeringud ettevõtluse arendamiseks | Mitmed detailplaneeringud kehtestatud ja arendused algatatud.
| Uusküla spaahotelli planeering | kaheksakorruseline spaahotell, restoran, basseinid, valmib 2026. Lepingu maksumus ~35 miljonit €.